## Recuperado_Hoja1
[6 empty] | Página : | 1
S10
Análisis de precios unitarios
Presupuesto | 1207006 | "REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220 V, PARA LAS LOCALIDADES DE RINCONADA, DOS PUEBLOS, CP LLICUAR, AA.HH. CIRILO ANTÓN Y AA.HH. BERNARDO AYALA, DISTRITO DE RIN
Subpresupuesto | 003 | DESMONTAJE DE RED PRIMARIA |  |  |  | Fecha presupuesto | 10/04/2025
Partida | 01.01.01 |  | REPLANTEO TOPOGRAFICO DE DESMANTELAMIENTO
Rendimiento | km/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : km | 1260
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101030010 | DIBUJANTE CAD |  | hh | 1 | 8 | 25 | 200
0103010013 | INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES PRIMARIAS |  | hh | 1 | 8 | 40 | 320
520
Materiales
022970001 | MATERIALES PARA EDICION E IMPRESION DEL EXPEDIENTE |  | GLB |  | 1 | 500 | 500
500
Equipos
0348100013 | CAMIONETA DOBLE TRACCION DE 1 TON. |  | hm | 1 | 8 | 30 | 240
240
Partida | 01.02.01 |  | DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE MEDIA TENSION (Incluye accesorios de concreto y ferretería de red existente, incluye eliminación de desmonte.
Rendimiento | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und | 285.56
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 1 | 1 | 29.43 | 29.43
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 2 | 2 | 23.16 | 46.32
0101010005 | PEON |  | hh | 3 | 3 | 20.96 | 62.88
138.63
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 138.63 | 6.93
0301220011 | CAMION GRUA DE 6 TON |  | hm | 1 | 1 | 140 | 140
146.93
Partida | 01.02.02 |  | DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION AEREA MONOPOSTE, (Incluye accesorios de concreto y ferretería y Transformador, (incluye eliminación de desmonte)
Rendimiento | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und | 380.74
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 1 | 1.3333 | 29.43 | 39.24
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 2 | 2.6667 | 23.16 | 61.76
0101010005 | PEON |  | hh | 3 | 4 | 20.96 | 83.84
184.84
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 184.84 | 9.24
0301220011 | CAMION GRUA DE 6 TON |  | hm | 1 | 1.3333 | 140 | 186.66
195.9
Partida | 01.02.03 |  | DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION AEREA BIPOSTE, (Incluye accesorios de concreto y ferretería y Transformador, (incluye eliminación de desmonte)
Rendimiento | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und | 632.93
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 2 | 4 | 29.43 | 117.72
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 2 | 4 | 23.16 | 92.64
0101010005 | PEON |  | hh | 3 | 6 | 20.96 | 125.76
336.12
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 336.12 | 16.81
0301220011 | CAMION GRUA DE 6 TON |  | hm | 1 | 2 | 140 | 280
296.81
Partida | 01.02.04 |  | DESMANTELAMIENTO DE SECCIONADORES UNIPOLARES
Rendimiento | und/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : und | 41.19
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 1 | 0.5333 | 29.43 | 15.7
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 1 | 0.5333 | 23.16 | 12.35
0101010005 | PEON |  | hh | 1 | 0.5333 | 20.96 | 11.18
39.23
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 39.23 | 1.96
1.96
Partida | 01.02.05 |  | CORTE Y ROTURA DE VEREDA
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 | 43.23
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 1 | 0.2 | 29.43 | 5.89
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 1 | 0.2 | 23.16 | 4.63
0101010005 | PEON |  | hh | 1 | 0.2 | 20.96 | 4.19
14.71
Materiales
0207070001 | AGUA PUESTA EN OBRA |  | m3 |  | 0.05 | 7.6 | 0.38
0276020083 | DISCO DE CORTE DE 7" PARA PAVIMENTO |  | und |  | 0.1 | 34 | 3.4
3.78
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 14.71 | 0.74
0301110005 | CORTADORA DE PAVIMENTO |  | hm | 1 | 0.2 | 120 | 24
24.74
Partida | 01.02.06 |  | VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO H=0.10 m.(140 Kg/cm2)
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 200 | EQ. | 200 | Costo unitario directo por : m2 | 29.19
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 0.015 | 0.0006 | 29.43 | 0.02
0101010005 | PEON |  | hh | 0.04 | 0.0016 | 20.96 | 0.03
0.05
Materiales
0202050021 | CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO |  | kg |  | 0.02 | 15 | 0.3
02040100020002 | ALAMBRE NEGRO N° 8 |  | kg |  | 0.03 | 5.93 | 0.18
02070100010002 | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  | m3 |  | 0.08 | 75 | 6
02070200010002 | ARENA GRUESA |  | m3 |  | 0.05 | 88 | 4.4
0207070001 | AGUA PUESTA EN OBRA |  | m3 |  | 0.025 | 7.6 | 0.19
0213010007 | CEMENTO TIPO MS (42.5KG) |  | bol |  | 0.7 | 25.8 | 18.06
29.13
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 0.05
03012900030007 | Mezcladora de concreto de 11 p3. 18 HP |  | hm | 0.005 | 0.0002 | 32.5 | 0.01
0.01
Partida | 01.02.07 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 75 | EQ. | 75 | Costo unitario directo por : m3 | 45.43
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 2 | 0.2133 | 29.43 | 6.28
0101010005 | PEON |  | hh | 2 | 0.2133 | 20.96 | 4.47
10.75
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 10.75 | 0.54
03011600010009 | CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 |  | hm | 1 | 0.1067 | 200 | 21.34
0348110010 | VOLQUETE DE 6 M3 |  | hm | 1 | 0.1067 | 120 | 12.8
34.68
Partida | 01.03.01 |  | DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
Rendimiento | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und | 447.57
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 0.5 | 1 | 29.43 | 29.43
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 1 | 2 | 23.16 | 46.32
0101010005 | PEON |  | hh | 2 | 4 | 20.96 | 83.84
159.59
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 159.59 | 7.98
0301220011 | CAMION GRUA DE 6 TON |  | hm | 1 | 2 | 140 | 280
287.98
Partida | 01.03.02 |  | DESMONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCION
Rendimiento | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und | 298.37
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 0.5 | 0.6667 | 29.43 | 19.62
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 1 | 1.3333 | 23.16 | 30.88
0101010005 | PEON |  | hh | 2 | 2.6667 | 20.96 | 55.89
106.39
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %mo |  | 5 | 106.39 | 5.32
0301220011 | CAMION GRUA DE 6 TON |  | hm | 1 | 1.3333 | 140 | 186.66
191.98
Partida | 01.04.01 |  | DESMANTELAMIENTO DE CONDUCTORES
Rendimiento | km/DIA | MO. | 500 | EQ. | 500 | Costo unitario directo por : km | 3.55
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 1 | 0.016 | 29.43 | 0.47
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 3 | 0.048 | 23.16 | 1.11
0101010005 | PEON |  | hh | 3 | 0.048 | 20.96 | 1.01
2.59
Equipos
03012200070001 | CAMION BARANDA (4TN) |  | hm | 1 | 0.016 | 60 | 0.96
0.96
Partida | 01.05.01 |  | DESMANTELAMIENTO DE RETENIDAS
Rendimiento | und/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : und | 58.2
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  | hh | 0.2 | 0.0889 | 29.43 | 2.62
0101010004 | OFICIAL |  | hh | 1 | 0.4444 | 23.16 | 10.29
0101010005 | PEON |  | hh | 2 | 0.8889 | 20.96 | 18.63
31.54
Equipos
03012200070001 | CAMION BARANDA (4TN) |  | hm | 1 | 0.4444 | 60 | 26.66
26.66
Partida | 01.06.01 |  | INVENTARIO Y ENTREGA DE MATERIALES DESMONTADOS AALMACEN DE ENOSA
Rendimiento | GLB/DIA | MO. | 0.36 | EQ. | 0.36 | Costo unitario directo por : GLB | 15000
Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0284010020 | INVENTARIO Y ENTREGA DE MATERIALES DEMONTADOS RED PRIMARIA |  | glb |  | 1 | 15000 | 15000
15000
[5 empty] | Fecha : | 2025-06-10 20:35