## CAO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VICE DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2619807
UBICACIÓN | CENTRO POBLADO BECARA - DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE
ITEM | ACTIVIDAD | Unidad | Metrado | P. Unitario | COSTO (S/.) | TIEMPO DE EJECUCION
06 MESES
180 DIAS
[6 empty] | 1ER MES | 2do MES | 3er MES | 4to MES | 5to MES | 6to MES
01 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 1356943.35 | [6 empty] | 0 | -1356943.35
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 26179.18 | [6 empty] | 0 | -26179.18
01.01.01 | CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA | m2 | 60 | 117.81 | 7068.6 | 7068.6 | [5 empty] | 7068.6 | 0
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS | mes | 6 | 1000 | 6000 | 1033.33 | 1000 | 1033.33 | 1033.33 | 1000 | 900 | 5999.99 | -0.01
01.01.03 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60 MT | und | 1 | 1154.91 | 1154.91 | 1154.91 | [5 empty] | 1154.91 | 0
01.01.04 | CERCO DE MALLA DE MALLA RASCHEL H=2.40 | m | 365 | 21.25 | 7756.25 | 7756.25 | [5 empty] | 7756.25 | 0
01.01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | est | 1 | 4199.42 | 4199.42 | 4199.42 | [5 empty] | 4199.42 | 0
01.02 | INSTALACIONES Y SERVICIOS PROVICIONALES |  |  |  | 4399.5 | [6 empty] | 0 | -4399.5
01.02.01 | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | und | 3 | 466.5 | 1399.5 | 1399.5 | [5 empty] | 1399.5 | 0
01.02.02 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION | mes | 6 | 250 | 1500 | 258.33 | 250 | 258.33 | 258.33 | 250 | 225 | 1499.99 | -0.01
01.02.03 | CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION | mes | 6 | 250 | 1500 | 258.33 | 250 | 258.33 | 258.33 | 250 | 225 | 1499.99 | -0.01
01.03 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 27003.55 | [6 empty] | 0 | -27003.55
01.03.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 1 | 14001.2 | 14001.2 | 14001.2 | [5 empty] | 14001.2 | 0
01.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1 | 1118.85 | 1118.85 | 1118.85 | [5 empty] | 1118.85 | 0
01.03.03 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA | glb | 1 | 5698.5 | 5698.5 | 981.41 | 949.75 | 981.41 | 981.41 | 949.75 | 854.78 | 5698.51 | 0.01
01.03.04 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 5500 | 5500 | 947.22 | 916.67 | 947.22 | 947.22 | 916.67 | 825 | 5500 | 0
01.03.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1 | 685 | 685 | 685 | [5 empty] | 685 | 0
01.04 | MITIGACION DE RIESGOS |  |  |  | 10185 | [6 empty] | 0 | -10185
01.04.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 6230 | 6230 | 1072.94 | 1038.33 | 1072.94 | 1072.94 | 1038.33 | 934.5 | 6229.98 | -0.02
01.04.02 | ETAPA DE ABANDONO DE OBRA | m3 | 1 | 3955 | 3955 | 3955 | [5 empty] | 3955 | 0
01.05 | DESMONTAJE Y DEMOLICIONES |  |  |  | 29773.11 | [6 empty] | 0 | -29773.11
01.05.01 | DESMONTAJE DE JUEGOS MECANICOS | und | 3 | 102.29 | 306.87 | 306.87 | [5 empty] | 306.87 | 0
01.05.02 | DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA EXISTENTE | m2 | 816.28 | 8.42 | 6873.08 | 6873.08 | [5 empty] | 6873.08 | 0
01.05.03 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA | m2 | 47.04 | 7.3 | 343.39 | 343.39 | [5 empty] | 343.39 | 0
01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA + VIDRIOS | m2 | 117.3 | 7.9 | 926.67 | 926.67 | [5 empty] | 926.67 | 0
01.05.05 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS | und | 7 | 26.15 | 183.05 | 183.05 | [5 empty] | 183.05 | 0
01.05.06 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES SANITARIAS | glb | 1 | 847.45 | 847.45 | 847.45 | [5 empty] | 847.45 | 0
01.05.07 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS | glb | 1 | 520.25 | 520.25 | 520.25 | [5 empty] | 520.25 | 0
01.05.08 | DEMOLICION Y PICADO DE CONTRAZOCALO DE CEMENTO EXISTENTE | m | 243.2 | 5.49 | 1335.17 | 1335.17 | [5 empty] | 1335.17 | 0
01.05.09 | DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO | m2 | 128.1 | 20.66 | 2646.55 | 2646.55 | [5 empty] | 2646.55 | 0
01.05.10 | DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | m3 | 1.38 | 48.21 | 66.53 | 66.53 | [5 empty] | 66.53 | 0
01.05.11 | DEMOLICION DE LOSAS ALIGERADAS Y VIGAS | m3 | 8.84 | 154.98 | 1370.02 | 1370.02 | [5 empty] | 1370.02 | 0
01.05.12 | DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO, DE CONCRETO ARMADO | m | 1.62 | 92.98 | 150.63 |  | 150.63 |  |  |  |  | 150.63 | 0
01.05.13 | DEMOLICION DE CIMENTACIONES | m3 | 14.71 | 64.66 | 951.15 |  | 951.15 |  |  |  |  | 951.15 | 0
01.05.14 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m | m2 | 63 | 8.17 | 514.71 |  | 514.71 |  |  |  |  | 514.71 | 0
01.05.15 | DEMOLICION DE PISOS E=10CM | m2 | 471.6 | 7.42 | 3499.27 |  | 3499.27 |  |  |  |  | 3499.27 | 0
01.05.16 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | und | 1 | 130.35 | 130.35 |  | 130.35 |  |  |  |  | 130.35 | 0
01.05.17 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | m3 | 129.53 | 15.12 | 1958.49 |  | 1958.49 |  |  |  |  | 1958.49 | 0
01.05.18 | RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE PINTURA EN MUROS EXISTENTE | m2 | 1508.75 | 3.95 | 5959.56 | 5959.56 | [5 empty] | 5959.56 | 0
01.05.19 | RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE PINTURA EN CARPINTERIA METALICA; VIGAS Y TIJERALES METALICOS | glb | 1 | 1189.92 | 1189.92 | 1189.92 | [5 empty] | 1189.92 | 0
01.06 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 6781.93 | [6 empty] | 0 | -6781.93
01.06.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | m2 | 1818.21 | 1.12 | 2036.4 | 2036.4 | [5 empty] | 2036.4 | 0
01.06.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | m2 | 1818.21 | 2.61 | 4745.53 | 4745.53 | [5 empty] | 4745.53 | 0
01.07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES |  |  |  | 84867.64 | [6 empty] | 0 | -84867.64
01.07.01 | CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA | m3 | 664.37 | 23.07 | 15327.02 | 15327.02 | [5 empty] | 15327.02 | 0
01.07.02 | EXCAVACION A DE SANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 56.78 | 41.18 | 2338.2 | 2182.32 | 155.88 |  |  |  |  | 2338.2 | 0
01.07.03 | CORTE MANUAL PARA VEREDAS NIVEL DE SUB RAZANTE | m3 | 129.89 | 41.18 | 5348.87 | 5024.7 | 324.17 |  |  |  |  | 5348.87 | 0
01.07.04 | EXCAVACION MANUAL DE PARA UÑAS EN VEREDAS | m3 | 12.6 | 41.18 | 518.87 | 518.87 | [5 empty] | 518.87 | 0
01.07.05 | RELLENO COMPACTADO MANUAL DE MATERIAL HORMIGON | m3 | 95.02 | 119.32 | 11337.79 | 11337.79 | [5 empty] | 11337.79 | 0
01.07.06 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 246.9 | 50.69 | 12515.36 | 12515.36 | [5 empty] | 12515.36 | 0
01.07.07 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 682.44 | 8.24 | 5623.31 | 5623.31 | [5 empty] | 5623.31 | 0
01.07.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=3 KM | m3 | 682.44 | 15.08 | 10291.2 | 10291.2 | [5 empty] | 10291.2 | 0
01.07.09 | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB RAZANTE | m2 | 935.41 | 3.44 | 3217.81 | 1608.91 | 1608.91 |  |  |  |  | 3217.82 | 0.01
01.07.10 | CONFORMACION DE BASE AFIRMADA E=0.10M P/VEREDAS INC. COMPACTACION | m2 | 395.21 | 16.38 | 6473.54 |  | 6473.54 |  |  |  |  | 6473.54 | 0
01.07.11 | CORTE MANUAL PARA RAMPAS HASTA NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 13 | 41.18 | 535.34 |  | 535.34 |  |  |  |  | 535.34 | 0
01.07.12 | EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS DE RAMPAS | m3 | 0.72 | 41.18 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |  | 29.65 | 0
01.07.13 | CONFORMACION DE BASE AFIRMADA E=0.10M P/RAMPAS INC. COMPACTACION | m2 | 37.13 | 16.38 | 608.19 |  | 608.19 |  |  |  |  | 608.19 | 0
01.07.14 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CANALETA | m3 | 150.82 | 41.18 | 6210.77 |  | 2288.18 | 3922.59 |  |  |  | 6210.77 | 0
01.07.15 | CONFORMACION DE BASE AFIRMADA E=0.10M P/CANALETA INC. COMPACTACION | m2 | 274.22 | 16.38 | 4491.72 |  |  | 4491.72 |  |  |  | 4491.72 | 0
01.08 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 236041.77 | [6 empty] | 0 | -236041.77
01.08.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO F'C=100KG/CM2 +30% P.G | m3 | 35.34 | 303.78 | 10735.59 | 3578.53 | 7157.06 |  |  |  |  | 10735.59 | 0
01.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 130.46 | 60.83 | 7935.88 | 7935.88 | [5 empty] | 7935.88 | 0
01.08.03 | SOLADO E=10CM C:H 1:12 | m2 | 358.51 | 39.57 | 14186.24 | 14186.24 | [5 empty] | 14186.24 | 0
01.08.04 | FALSO PISO CONCRETO F'C=100KG/CM2 E=10CM | m2 | 1044.99 | 40.76 | 42593.79 |  |  | 42593.79 |  |  |  | 42593.79 | 0
01.08.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS | m2 | 141.3 | 51.8 | 7319.34 |  |  |  | 7319.34 |  |  | 7319.34 | 0
01.08.06 | CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 EN UÑAS DE VEREDAS | m3 | 9.73 | 468.18 | 4555.39 |  |  |  | 4555.39 |  |  | 4555.39 | 0
01.08.07 | VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f´c=175 kg/cm2 E=10cm ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 358.69 | 54.69 | 19616.76 |  |  |  | 19616.76 |  |  | 19616.76 | 0
01.08.08 | JUNTA DE CONTRACCION CORTADA CON SELLO ELASTOMERICO EN VEREDA | m | 294.67 | 9.57 | 2819.99 |  |  |  | 2819.99 |  |  | 2819.99 | 0
01.08.09 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO VEREDAS | m2 | 358.69 | 2.42 | 868.03 |  |  |  | 868.03 |  |  | 868.03 | 0
01.08.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPA | m2 | 7.89 | 58.91 | 464.8 |  |  |  | 464.8 |  |  | 464.8 | 0
01.08.11 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN UÑAS DE RAMPAS | m3 | 0.39 | 521.65 | 203.44 |  |  |  |  | 197.43 |  | 197.43 | -6.01
01.08.12 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN RAMPAS FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 37.13 | 54.69 | 2030.64 |  |  |  |  | 2030.64 |  | 2030.64 | 0
01.08.13 | JUNTA DE CONTRACCION CORTADA CON SELLO ELASTOMERICO EN RAMPAS | m | 26.3 | 9.57 | 251.69 |  |  |  |  | 251.69 |  | 251.69 | 0
01.08.14 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN RAMPAS | m2 | 37.13 | 2.42 | 89.85 |  |  |  |  | 89.85 |  | 89.85 | 0
01.08.15 | CONCRETO SIMPLE f´c = 175 kg/cm2 EN CUNETA | m3 | 79.77 | 512.69 | 40897.28 | 40897.28 | [5 empty] | 40897.28 | 0
01.08.16 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS | m2 | 617.83 | 55.02 | 33993.01 | 33993.01 | [5 empty] | 33993.01 | 0
01.08.17 | REJILLA METALICA PARA CUNETAS A=0.40 M SEGUN DETALLE | m | 499.79 | 95 | 47480.05 | 47480.05 | [5 empty] | 47480.05 | 0
01.09 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 887568.44 | [6 empty] | 0 | -887568.44
01.09.01 | ZAPATAS COMBINADAS |  |  |  | 298457.66 | [6 empty] | 0 | -298457.66
01.09.01.01 | CONCRETO EN ZAPATAS f´c = 210 kg/cm2 | m3 | 260.32 | 540.9 | 140807.09 |  | 140807.09 |  |  |  |  | 140807.09 | 0
01.09.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS | m2 | 233.56 | 56.42 | 13177.46 |  | 13177.46 |  |  |  |  | 13177.46 | 0
01.09.01.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 24195.82 | 5.91 | 142997.3 | 100098.11 | 42899.19 |  |  |  |  | 142997.3 | 0
01.09.01.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE ZAPATAS | m2 | 609.84 | 2.42 | 1475.81 |  | 1475.81 |  |  |  |  | 1475.81 | 0
01.09.02 | SOBRECIMIENTOS |  |  |  | 49463.51 | [6 empty] | 0 | -49463.51
01.09.02.01 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS f´c = 175 kg/cm2 | m3 | 3.35 | 532.54 | 1784.01 |  | 1784.01 |  |  |  |  | 1784.01 | 0
01.09.02.02 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | m3 | 28.24 | 578.8 | 16345.31 |  | 16345.31 |  |  |  |  | 16345.31 | 0
01.09.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 338.56 | 48.65 | 16470.94 |  | 5490.31 | 10980.63 |  |  |  | 16470.94 | 0
01.09.02.04 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 2376.3 | 5.91 | 14043.93 |  | 5617.57 | 8426.36 |  |  |  | 14043.93 | 0
01.09.02.05 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE SOBRECIMIENTOS | m2 | 338.56 | 2.42 | 819.32 |  | 273.11 | 546.21 |  |  |  | 819.32 | 0
01.09.03 | COLUMNAS Y PLACAS |  |  |  | 188150.28 | [6 empty] | 0 | -188150.28
01.09.03.01 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 79.59 | 594.86 | 47344.91 |  | 41032.26 | 6312.65 |  |  |  | 47344.91 | 0
01.09.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS | m2 | 857.2 | 67.46 | 57826.71 |  | 31322.8 | 26503.91 |  |  |  | 57826.71 | 0
01.09.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 13689.38 | 5.91 | 80904.24 |  | 80904.24 |  |  |  |  | 80904.24 | 0
01.09.03.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS Y PLACAS | m2 | 857.2 | 2.42 | 2074.42 |  | 2074.42 |  |  |  |  | 2074.42 | 0
01.09.04 | COLUMNETAS DE AMARRE |  |  |  | 13783.25 | [6 empty] | 0 | -13783.25
01.09.04.01 | CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 EN COLUMNETAS | m3 | 8.35 | 493.21 | 4118.3 |  |  | 4118.3 |  |  |  | 4118.3 | 0
01.09.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | m2 | 94.2 | 51.66 | 4866.37 |  |  | 4866.37 |  |  |  | 4866.37 | 0
01.09.04.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 773.37 | 5.91 | 4570.62 |  |  | 4570.62 |  |  |  | 4570.62 | 0
01.09.04.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE COLUMNETAS DE AMARRE | m2 | 94.2 | 2.42 | 227.96 |  |  | 227.96 |  |  |  | 227.96 | 0
01.09.05 | VIGAS |  |  |  | 152762.65 | [6 empty] | 0 | -152762.65
01.09.05.01 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 91.06 | 604.8 | 55073.09 |  |  |  | 55073.09 |  |  | 55073.09 | 0
01.09.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 624.87 | 52.27 | 32661.95 |  |  | 32661.95 |  |  |  | 32661.95 | 0
01.09.05.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 10747.11 | 5.91 | 63515.42 |  |  | 63515.42 |  |  |  | 63515.42 | 0
01.09.05.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE VIGAS | m2 | 624.87 | 2.42 | 1512.19 |  |  |  | 1512.19 |  |  | 1512.19 | 0
01.09.06 | VIGUETAS |  |  |  | 6962.03 | [6 empty] | 0 | -6962.03
01.09.06.01 | CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 EN VIGUETAS | m3 | 3.77 | 510.06 | 1922.93 |  |  | 1922.93 |  |  |  | 1922.93 | 0
01.09.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS | m2 | 50.26 | 53.63 | 2695.44 |  |  | 2695.44 |  |  |  | 2695.44 | 0
01.09.06.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 375.77 | 5.91 | 2220.8 |  |  | 2220.8 |  |  |  | 2220.8 | 0
01.09.06.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO VIGUETAS | m2 | 50.77 | 2.42 | 122.86 |  |  | 122.86 |  |  |  | 122.86 | 0
01.09.07 | LOSAS ALIGERADAS |  |  |  | 169431.98 | [6 empty] | 0 | -169431.98
01.09.07.01 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 86.57 | 540.9 | 46825.71 |  |  |  | 46825.71 |  |  | 46825.71 | 0
01.09.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 1044.07 | 51.8 | 54082.83 |  |  | 45069.03 | 9013.81 |  |  | 54082.84 | 0.01
01.09.07.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 8688.79 | 5.91 | 51350.75 |  |  |  | 51350.75 |  |  | 51350.75 | 0
01.09.07.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15 x 30 x 30 cm PARA TECHO ALIGERADO | und | 4998.65 | 2.93 | 14646.04 |  |  |  | 14646.04 |  |  | 14646.04 | 0
01.09.07.05 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE LOSA ALIGERADA | m2 | 1044.07 | 2.42 | 2526.65 |  |  |  | 2526.65 |  |  | 2526.65 | 0
01.09.08 | ESCALERAS |  |  |  | 8557.08 | [6 empty] | 0 | -8557.08
01.09.08.01 | CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 6.32 | 577.38 | 3649.04 |  |  |  | 3649.04 |  |  | 3649.04 | 0
01.09.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS | m2 | 35.59 | 60.89 | 2167.08 |  |  |  | 2167.08 |  |  | 2167.08 | 0
01.09.08.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 449.21 | 5.91 | 2654.83 |  |  |  | 2654.83 |  |  | 2654.83 | 0
01.09.08.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SUPERFICIE DE ESCALERAS | m2 | 35.59 | 2.42 | 86.13 |  |  |  | 86.13 |  |  | 86.13 | 0
01.10 | FLETES |  |  |  | 44143.23 | [6 empty] | 0 | -44143.23
01.10.01 | FLETE TERRESTRE - ESTRUCTURAS | glb | 1 | 44143.23 | 44143.23 | 44143.23 | [5 empty] | 44143.23 | 0
02 | ARQUITECTURA |  |  |  | 1033459.16 | [6 empty] | 0 | -1033459.16
02.01 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 79306.6 | [6 empty] | 0 | -79306.6
02.01.01 | MURO DE CABEZA DE LADRILLO 18 HUECOS MAQUINADO K.K 9x13x23 cm. | m2 | 415.74 | 105.6 | 43902.14 |  | 3512.17 | 27219.33 | 13170.64 |  |  | 43902.14 | 0
02.01.02 | MURO DE SOGA DE LADRILLO 18 HUECOS MAQUINADO K.K 9x13x23 cm. | m2 | 509.49 | 69.49 | 35404.46 |  | 2484.52 | 19255.06 | 13664.88 |  |  | 35404.46 | 0
02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 163681.06 | [6 empty] | 0 | -163681.06
02.02.01 | TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:4 1.5CM | m2 | 1504.38 | 34.49 | 51886.07 |  |  |  | 20754.43 | 25943.04 | 5188.61 | 51886.08 | 0.01
02.02.02 | TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:4 1.5CM | m2 | 409.68 | 49.34 | 20213.61 |  | 1972.06 | 15283.46 | 2958.09 |  |  | 20213.61 | 0
02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS Y COLUMNAS C:A 1:4 1.5CM | m2 | 1278.07 | 60.19 | 76927.03 |  |  |  | 48079.39 | 28847.64 |  | 76927.03 | 0
02.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS E=15 CM | m | 548.52 | 16.4 | 8995.73 |  |  |  | 8995.73 |  |  | 8995.73 | 0
02.02.05 | BRUÑAS SEGUN DETALLE 1CM X 1CM Y 5MM | m | 1105.2 | 5.12 | 5658.62 |  |  |  | 5658.62 |  |  | 5658.62 | 0
02.03 | CIELO RASOS |  |  |  | 59675.44 | [6 empty] | 0 | -59675.44
02.03.01 | TARRAJEO DE CIELORASO CON CEMENTO: ARENA 1:4 | m2 | 1167.36 | 51.12 | 59675.44 |  | 4774.04 | 36998.77 | 17902.63 |  |  | 59675.44 | 0
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 134024.7 | [6 empty] | 0 | -134024.7
02.04.01 | CONTRAPISO DE 48mm 1:3 CEMENTO:ARENA | m2 | 1309.95 | 13.5 | 17684.33 |  |  | 17684.33 |  |  |  | 17684.33 | 0
02.04.02 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60 X 60 CM COLOR CLARO | m2 | 1204.01 | 89.12 | 107301.37 |  |  | 32190.41 | 55439.04 | 19671.92 |  | 107301.37 | 0
02.04.03 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45x45 cm | m2 | 83 | 54.58 | 4530.14 |  |  |  |  | 4530.14 |  | 4530.14 | 0
02.04.04 | PISO PULIDO CON CEMENTO ARENA COLOR GRIS BRUÑADO | m2 | 251.05 | 17.96 | 4508.86 |  |  |  |  | 4508.86 |  | 4508.86 | 0
02.05 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 17818.57 | [6 empty] | 0 | -17818.57
02.05.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm H=10 CM | m | 596.05 | 18.87 | 11247.46 |  |  | 432.59 | 10814.87 |  |  | 11247.46 | 0
02.05.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m EXTERIOR | m | 377 | 17.43 | 6571.11 |  |  |  | 2075.09 | 4496.02 |  | 6571.11 | 0
02.06 | ZOCALOS |  |  |  | 14212.88 | [6 empty] | 0 | -14212.88
02.06.01 | ZOCALO DE CERAMICA 45x45 cm | m2 | 249.48 | 56.97 | 14212.88 |  |  |  |  | 10505.17 | 3707.71 | 14212.88 | 0
02.07 | COBERTURAS Y CUBIERTAS |  |  |  | 111767.39 | [6 empty] | 0 | -111767.39
02.07.01 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON EMULSION ASFALTICA | m2 | 883.78 | 8.41 | 7432.59 |  |  |  | 4955.06 | 2477.53 |  | 7432.59 | 0
02.07.02 | COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC TR4 | m2 | 1561.46 | 36.86 | 57555.42 |  |  |  |  | 57555.42 |  | 57555.42 | 0
02.07.03 | CUMBRERA CON CALAMINON TR4 | m | 123.6 | 25.55 | 3157.98 |  |  |  |  | 3157.98 |  | 3157.98 | 0
02.07.04 | CORREA DE METALICA DE 3" X 2" | m | 1035.4 | 42.13 | 43621.4 |  |  |  |  | 41943.65 | 1677.75 | 43621.4 | 0
02.08 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 48865.42 | [6 empty] | 0 | -48865.42
02.08.01 | PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA CON MARCO DE MADERA CEDRO | m2 | 61.81 | 391.13 | 24175.75 | [5 empty] | 24175.75 | 24175.75 | 0
02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" | m2 | 38.04 | 326.92 | 12436.04 | [5 empty] | 12436.04 | 12436.04 | 0
02.08.03 | TABIQUE DE MELAMINA RH (E=18MM) CON ESTRUCTURA DE TUBOS CUADRADOS DE ALUMINIO | m2 | 26.56 | 162.85 | 4325.3 | [5 empty] | 4325.3 | 4325.3 | 0
02.08.04 | PUERTA DE MELAMINA RH (E=18MM) | und | 16 | 290.58 | 4649.28 | [5 empty] | 4649.28 | 4649.28 | 0
02.08.05 | MUEBLE DE COCINA BAJO DE MELAMINE | m | 7.7 | 425.85 | 3279.05 | [5 empty] | 3279.05 | 3279.05 | 0
02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  |  |  | 220122.69 | [6 empty] | 0 | -220122.69
02.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA - ALUMINIO SERIE 25 CON PROTECCION DE SEGURIDAD | m2 | 395.55 | 467.33 | 184852.38 |  |  |  |  | 184852.38 |  | 184852.38 | 0
02.09.02 | MALLA GALVANIZADA DE COCADA DE 2"X2" PARA PROTECCIÓN INTERNA | m2 | 122.25 | 184.64 | 22572.24 |  |  |  |  | 22572.24 |  | 22572.24 | 0
02.09.03 | PARANTE DE TUBO REDONDO D=2" H=3.00 mt EN CERCO DE MALLA METALICA INC. CIMENTACION | und | 55 | 168.34 | 9258.7 |  |  |  |  | 9258.7 |  | 9258.7 | 0
02.09.04 | PUERTA DE MALLA METALICA DE 2" X 2" INGRESO N° 02 SEGUN DETALLE INC. INST. | und | 1 | 2569.72 | 2569.72 |  |  |  |  | 1284.86 | 1284.86 | 2569.72 | 0
02.09.05 | BARANDAS METALICA DE TUBO REDONDO DE DIAMETRO 1" PARA MINUSVALIDOS ACERO INOXIDABLE | m | 5.7 | 152.57 | 869.65 | [5 empty] | 869.65 | 869.65 | 0
02.10 | CERRAJERIA |  |  |  | 8428.67 | [6 empty] | 0 | -8428.67
02.10.01 | BISAGRA |  |  |  | 4206.6 | [6 empty] | 0 | -4206.6
02.10.01.01 | BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" | und | 164 | 25.65 | 4206.6 | [5 empty] | 4206.6 | 4206.6 | 0
02.10.02 | CERRADURA |  |  |  | 4222.07 | [6 empty] | 0 | -4222.07
02.10.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TRES GOLPES | und | 37 | 114.11 | 4222.07 | [5 empty] | 4222.07 | 4222.07 | 0
02.11 | PINTURAS |  |  |  | 127413.03 | [6 empty] | 0 | -127413.03
02.11.01 | LIJADO Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | 1504.38 | 18.76 | 28222.17 |  |  | 1128.89 | 27093.28 |  |  | 28222.17 | 0
02.11.02 | LIJADO Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | 409.68 | 23.56 | 9652.06 |  |  | 567.77 | 9084.29 |  |  | 9652.06 | 0
02.11.03 | LIJADO Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS | m2 | 1278.07 | 23.56 | 30111.33 |  |  |  | 18066.8 | 12044.53 |  | 30111.33 | 0
02.11.04 | LIJADO Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 1167.36 | 17.28 | 20171.98 |  |  |  | 10085.99 | 10085.99 |  | 20171.98 | 0
02.11.05 | PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS | m2 | 75.4 | 15.79 | 1190.57 |  |  |  |  | 1190.57 |  | 1190.57 | 0
02.11.06 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | m2 | 128.97 | 24.3 | 3133.97 |  |  |  |  | 3133.97 |  | 3133.97 | 0
02.11.07 | PINTADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES AULAS SENATI | m2 | 1508.75 | 21.16 | 31925.15 |  |  |  |  | 15962.58 | 15962.58 | 31925.16 | 0.01
02.11.08 | APLICACIÓN DE ESMALTE ANTICORROSIVO A ESTRUCTURA METALICA | glb | 1 | 1504.16 | 1504.16 | [5 empty] | 1504.16 | 1504.16 | 0
02.11.09 | PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA | glb | 1 | 1501.64 | 1501.64 | [5 empty] | 1501.64 | 1501.64 | 0
02.12 | VARIOS |  |  |  | 5179.37 | [6 empty] | 0 | -5179.37
02.12.01 | JUNTA SELLADORA CON SILICONA EN VENTANAS | m | 426.86 | 8.36 | 3568.55 |  |  |  |  | 3568.55 |  | 3568.55 | 0
02.12.02 | JUNTA DE CONTRACCION CORTADA CON SELLO ELASTOMERICO | m | 168.32 | 9.57 | 1610.82 | [5 empty] | 1610.82 | 1610.82 | 0
02.13 | ESCALERAS |  |  |  | 13948.67 | [6 empty] | 0 | -13948.67
02.13.01 | FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS | m | 86 | 45.78 | 3937.08 |  |  |  |  | 3937.08 |  | 3937.08 | 0
02.13.02 | CANTONERA DE ALUMINIO EN PASOS DE ESCALERA | m | 86 | 50.32 | 4327.52 |  |  |  |  | 3365.85 | 961.67 | 4327.52 | 0
02.13.03 | BARANDAS METALICA DE TUBO REDONDO DE DIAMETRO 1 1/2" | m | 25.36 | 80.52 | 2041.99 | [5 empty] | 2041.99 | 2041.99 | 0
02.13.04 | VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA CEMENTO : ARENA 1:4 | m2 | 88.4 | 41.2 | 3642.08 | [5 empty] | 3642.08 | 3642.08 | 0
02.14 | OTROS |  |  |  | 8236.44 | [6 empty] | 0 | -8236.44
02.14.01 | EVACUACION Y SEÑALIZACION | glb | 1 | 2800 | 2800 | [5 empty] | 2800 | 2800 | 0
02.14.02 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | glb | 1 | 4250 | 4250 | [5 empty] | 4250 | 4250 | 0
02.14.03 | PLACA RECORDATORIA INCLUYE MURETE | und | 1 | 1186.44 | 1186.44 | [5 empty] | 1186.44 | 1186.44 | 0
02.15 | FLETES |  |  |  | 20778.23 | [6 empty] | 0 | -20778.23
02.15.01 | FLETE TERRESTRE - ARQUITECTURA | glb | 1 | 20778.23 | 20778.23 |  | 20778.23 |  |  |  |  | 20778.23 | 0
03 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 109692.08 | [6 empty] | 0 | -109692.08
03.01 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 21358.89 | [6 empty] | 0 | -21358.89
03.01.01 | INODORO NACIONAL TANQUE BAJO COLOR BLANCO | und | 22 | 195.42 | 4299.24 | [5 empty] | 4299.24 | 4299.24 | 0
03.01.02 | URINARIO NACIONAL MODELO CADET | und | 4 | 389 | 1556 | [5 empty] | 1556 | 1556 | 0
03.01.03 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA INCLUYE GRIFERIA | und | 6 | 195.2 | 1171.2 | [5 empty] | 1171.2 | 1171.2 | 0
03.01.04 | LAVATORIO OVALIN SONNET DE SOBREPONER | und | 18 | 185.6 | 3340.8 | [5 empty] | 3340.8 | 3340.8 | 0
03.01.05 | LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DEUNA POSA + ESCURRIDOR | und | 1 | 354.92 | 354.92 | [5 empty] | 354.92 | 354.92 | 0
03.01.06 | PAPELERA LOSA BLANCO | und | 22 | 18.64 | 410.08 | [5 empty] | 410.08 | 410.08 | 0
03.01.07 | ESPEJO de 4 mm ADOSADO DE 0.60 x 1.50 m | und | 4 | 411.89 | 1647.56 | [5 empty] | 1647.56 | 1647.56 | 0
03.01.08 | ESPEJO de 4 mm ADOSADO DE 0.40 x 0.60 m | und | 6 | 147.3 | 883.8 | [5 empty] | 883.8 | 883.8 | 0
03.01.09 | MESADA PARA LAVATORIOS | m | 12.8 | 162.77 | 2083.46 | [5 empty] | 2083.46 | 2083.46 | 0
03.01.10 | MESADA PARA REPOSTERO EN COCINA | m | 7.75 | 178.81 | 1385.78 | [5 empty] | 1385.78 | 1385.78 | 0
03.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 51 | 60.95 | 3108.45 | [5 empty] | 3108.45 | 3108.45 | 0
03.01.12 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 22 | 50.8 | 1117.6 | [5 empty] | 1117.6 | 1117.6 | 0
03.02 | SISTEMA DE DESAGUE |  |  |  | 30007.01 | [6 empty] | 0 | -30007.01
03.02.01 | EMPLAME A RED EXISTENTE (DESAGUE) | und | 1 | 350 | 350 |  |  | 350 |  |  |  | 350 | 0
03.02.02 | SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" | pto | 43 | 74.17 | 3189.31 |  |  | 3189.31 |  |  |  | 3189.31 | 0
03.02.03 | SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" | pto | 44 | 95.88 | 4218.72 |  |  | 4218.72 |  |  |  | 4218.72 | 0
03.02.04 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 9 | 88.48 | 796.32 |  |  | 796.32 |  |  |  | 796.32 | 0
03.02.05 | EXCAVACION DE ZANJAS A MANO PARA TUB. DE DESAGUE | m | 373.35 | 10.96 | 4091.92 |  |  | 1888.58 | 2203.34 |  |  | 4091.92 | 0
03.02.06 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUB. DE DESAGUE | m | 373.35 | 8.22 | 3068.94 |  |  |  | 3068.94 |  |  | 3068.94 | 0
03.02.07 | TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | 59 | 13.09 | 772.31 |  |  |  | 772.31 |  |  | 772.31 | 0
03.02.08 | TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | 314.35 | 22.58 | 7098.02 |  |  |  | 7098.02 |  |  | 7098.02 | 0
03.02.09 | SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" | und | 16 | 30.73 | 491.68 |  |  |  | 491.68 |  |  | 491.68 | 0
03.02.10 | SOMBRERO DE VENTILACION 2" | und | 9 | 21.09 | 189.81 |  |  |  | 189.81 |  |  | 189.81 | 0
03.02.11 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 22 | 41.12 | 904.64 |  |  |  | 301.55 | 603.09 |  | 904.64 | 0
03.02.12 | CAJA DE REGISTRO DE CON TAPA DE CONCRETO | und | 18 | 268.63 | 4835.34 |  |  |  |  | 4835.34 |  | 4835.34 | 0
03.03 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 32283.13 | [6 empty] | 0 | -32283.13
03.03.01 | EMPLAME A RED EXISTENTE (AGUA) | und | 1 | 185.3 | 185.3 |  |  | 185.3 |  |  |  | 185.3 | 0
03.03.02 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" | pto | 51 | 216.14 | 11023.14 |  |  | 11023.14 |  |  |  | 11023.14 | 0
03.03.03 | EXCAVACION DE ZANJAS A MANO PARA TUB. DE AGUA | m | 215.4 | 6.58 | 1417.33 |  |  | 1417.33 |  |  |  | 1417.33 | 0
03.03.04 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUB. DE AGUA | m | 215.4 | 5.47 | 1178.24 |  |  | 589.12 | 589.12 |  |  | 1178.24 | 0
03.03.05 | TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 1" (agua) | m | 90 | 14.07 | 1266.3 |  |  |  | 1266.3 |  |  | 1266.3 | 0
03.03.06 | TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 3/4" (agua) | m | 97.4 | 11.06 | 1077.24 |  |  |  | 1077.24 |  |  | 1077.24 | 0
03.03.07 | TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 1/2" (agua) | m | 33 | 7.25 | 239.25 |  |  |  | 239.25 |  |  | 239.25 | 0
03.03.08 | VALVULA COMPUERTA DE 3/4" | und | 11 | 76.05 | 836.55 |  |  |  | 836.55 |  |  | 836.55 | 0
03.03.09 | CAJUELA DE CONCRETO PARA VALVULA DE CONTROL | und | 11 | 94.92 | 1044.12 |  |  |  | 1044.12 |  |  | 1044.12 | 0
03.03.10 | PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA | glb | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  | 2200 | 0
03.03.11 | CISTERNA + TANQUE ELEVADO |  |  |  | 11815.66 | [6 empty] | 0 | -11815.66
03.03.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE POLITILENO DE 2500 LT | und | 2 | 2540.25 | 5080.5 |  |  | 5080.5 |  |  |  | 5080.5 | 0
03.03.11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE POLITILENO DE 1000 LT | und | 2 | 888.1 | 1776.2 |  |  | 1776.2 |  |  |  | 1776.2 | 0
03.03.11.03 | ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | und | 2 | 2479.48 | 4958.96 |  |  | 4958.96 |  |  |  | 4958.96 | 0
03.04 | EVACUACION DE DE AGUAS PLUVIALES |  |  |  | 25560.87 | [6 empty] | 0 | -25560.87
03.04.01 | CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" PARA AGUA PLUVIALES - TECHO | m | 247.2 | 31.25 | 7725 |  |  | 1404.55 | 6320.45 |  |  | 7725 | 0
03.04.02 | TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS | m | 296 | 15.16 | 4487.36 |  |  |  | 4487.36 |  |  | 4487.36 | 0
03.04.03 | FALSA COLUMNA | und | 48 | 270.33 | 12975.84 |  |  |  | 12975.84 |  |  | 12975.84 | 0
03.04.04 | TUBERIA DE PVC 150 mm SALIDA DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL | m | 14.4 | 25.88 | 372.67 |  |  |  | 372.67 |  |  | 372.67 | 0
03.05 | FLETES |  |  |  | 482.18 | [6 empty] | 0 | -482.18
03.05.01 | FLETE TERRESTRE - INSTACIONES SANITARIAS | glb | 1 | 482.18 | 482.18 |  |  | 482.18 |  |  |  | 482.18 | 0
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 105130.82 | [6 empty] | 0 | -105130.82
04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 8022.56 | [6 empty] | 0 | -8022.56
04.01.01 | EXCAVACION ZANJA A MANO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m | 377 | 10.98 | 4139.46 |  |  | 3725.51 | 413.95 |  |  | 4139.46 | 0
04.01.02 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS EN INST. ELECTRICAS | m | 377 | 10.3 | 3883.1 |  |  | 3883.1 |  |  |  | 3883.1 | 0
04.02 | CONDUCTORES DE ALIMENTACION |  |  |  | 6065.64 | [6 empty] | 0 | -6065.64
04.02.01 | N2XOH(1x6+1x6(N)+1x6(T))mm2 | m | 581 | 10.44 | 6065.64 |  |  | 6065.64 |  |  |  | 6065.64 | 0
04.03 | CABLES Y CONDUCTORES ELCTRICOS |  |  |  | 9758.04 | [6 empty] | 0 | -9758.04
04.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CONDUCTO TIPO NH-80 2.5 MM UNIPOLAR | m | 912 | 5.33 | 4860.96 | [5 empty] | 4860.96 | 4860.96 | 0
04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CONDUCTO TIPO NH-80 4 MM UNIPOLAR | m | 732 | 6.69 | 4897.08 | [5 empty] | 4897.08 | 4897.08 | 0
04.04 | TUBERIA ELECTRICAS |  |  |  | 10347.84 | [6 empty] | 0 | -10347.84
04.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS PVC SAP-35MM Ø | m | 60 | 9.16 | 549.6 |  |  |  | 549.6 |  |  | 549.6 | 0
04.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS PVC SAP-20MM Ø | m | 1644 | 5.96 | 9798.24 |  |  |  | 9798.24 |  |  | 9798.24 | 0
04.05 | TOMACORRIENTES E INTERRUCTORES |  |  |  | 11546.41 | [6 empty] | 0 | -11546.41
04.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/T | und | 91 | 35.1 | 3194.1 | [5 empty] | 3194.1 | 3194.1 | 0
04.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/T PARA PISO | und | 30 | 103.54 | 3106.2 | [5 empty] | 3106.2 | 3106.2 | 0
04.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUCTOR SIMPLE UNIPOLAR | und | 24 | 33.22 | 797.28 | [5 empty] | 797.28 | 797.28 | 0
04.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUCTOR DOBLE UNIPOLAR | und | 22 | 35.17 | 773.74 | [5 empty] | 773.74 | 773.74 | 0
04.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SIMPLE CONMUTACIÓN | pto | 9 | 82.17 | 739.53 | [5 empty] | 739.53 | 739.53 | 0
04.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE DOBLE CONMUTACIÓN | pto | 4 | 89.95 | 359.8 | [5 empty] | 359.8 | 359.8 | 0
04.05.07 | CAJA DE PASO EN PISO | und | 3 | 91.92 | 275.76 |  |  | 275.76 |  |  |  | 275.76 | 0
04.05.08 | REHUBICACION DE POSTES | und | 1 | 1150 | 1150 |  |  | 1150 |  |  |  | 1150 | 0
04.05.09 | POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINACION | und | 1 | 1150 | 1150 |  |  | 1150 |  |  |  | 1150 | 0
04.06 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y LUMINARIAS |  |  |  | 36851.88 | [6 empty] | 0 | -36851.88
04.06.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 152 | 56.79 | 8632.08 |  |  |  |  | 8632.08 |  | 8632.08 | 0
04.06.02 | LUMINARIA DOWNLIGHT CIRULAR ADOSADO 18W O SIMILAR | und | 22 | 69.93 | 1538.46 |  |  |  |  | 1538.46 |  | 1538.46 | 0
04.06.03 | ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON DIFUSOR DE REJILLA METALICA ANTIDESLUMBRANTE, CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36 W | und | 114 | 173.69 | 19800.66 | [5 empty] | 19800.66 | 19800.66 | 0
04.06.04 | LUZ DE EMERGENCIA 10-15 W CON ACUMULADOR DE ENERGÍA (EN AUSENCIA DE FLUIDO ELÉCTRICO) | und | 28 | 206.15 | 5772.2 | [5 empty] | 5772.2 | 5772.2 | 0
04.06.05 | LUCES PARA EXTERIOR BRAQUETE | und | 16 | 69.28 | 1108.48 | [5 empty] | 1108.48 | 1108.48 | 0
04.07 | EQUIPOS DE MANIOBRAS Y PROTECCION |  |  |  | 9809.02 | [6 empty] | 0 | -9809.02
04.07.01 | TABLEROS ELECTRICOS MONOFASICOS |  |  |  | 3171.81 | [6 empty] | 0 | -3171.81
04.07.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TD-01 | und | 1 | 287.26 | 287.26 |  |  |  |  | 287.26 |  | 287.26 | 0
04.07.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TD-02 | und | 1 | 1160.99 | 1160.99 |  |  |  |  | 1160.99 |  | 1160.99 | 0
04.07.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TD-03 | und | 1 | 287.26 | 287.26 |  |  |  |  | 287.26 |  | 287.26 | 0
04.07.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TD-04 | und | 1 | 287.26 | 287.26 | [5 empty] | 287.26 | 287.26 | 0
04.07.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TD-05 | und | 4 | 287.26 | 1149.04 | [5 empty] | 1149.04 | 1149.04 | 0
04.07.02 | INTERRUCTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO |  |  |  | 3890.57 | [6 empty] | 0 | -3890.57
04.07.02.01 | SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 32 A | und | 8 | 84.44 | 675.52 |  |  |  |  | 675.52 |  | 675.52 | 0
04.07.02.02 | SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 20 A | und | 22 | 75.97 | 1671.34 | [5 empty] | 1671.34 | 1671.34 | 0
04.07.02.03 | SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 16 A | und | 21 | 73.51 | 1543.71 | [5 empty] | 1543.71 | 1543.71 | 0
04.07.03 | INTERRUCTOR DIFERENCIAL |  |  |  | 2746.64 | [6 empty] | 0 | -2746.64
04.07.03.01 | SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 20 A - 30 MA | und | 26 | 105.64 | 2746.64 | [5 empty] | 2746.64 | 2746.64 | 0
04.08 | ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS |  |  |  | 2663.44 | [6 empty] | 0 | -2663.44
04.08.01 | ELECTROBOMBA DE ALTO RENDIMIENTO | und | 2 | 820.91 | 1641.82 | [5 empty] | 1641.82 | 1641.82 | 0
04.08.02 | TABLERO DE PROTECCION, OPERACION Y MANDO | und | 2 | 510.81 | 1021.62 | [5 empty] | 1021.62 | 1021.62 | 0
04.09 | SISTEMA DE VOZ Y DATA |  |  |  | 976.7 | [6 empty] | 0 | -976.7
04.09.01 | EQUIPO UPS SEGÚN ESPECIFICACIONES | und | 1 | 866.78 | 866.78 | [5 empty] | 866.78 | 866.78 | 0
04.09.02 | SALIDA PARA PUNTO DE TV (No Incluye Cableado ni Equipo) | und | 1 | 109.92 | 109.92 | [5 empty] | 109.92 | 109.92 | 0
04.10 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 6414.76 | [6 empty] | 0 | -6414.76
04.10.01 | EXCAVACIÓN DE AGUJERO PARA PUESTA A TIERRA | und | 4 | 88.15 | 352.6 | [5 empty] | 352.6 | 352.6 | 0
04.10.02 | INSTALACIÓN DEL POZO DE CONEXIÓN A TIERRA | und | 4 | 1456.77 | 5827.08 | [5 empty] | 5827.08 | 5827.08 | 0
04.10.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA | und | 4 | 58.77 | 235.08 | [5 empty] | 235.08 | 235.08 | 0
04.11 | PRUEBAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTAS A TIERRA |  |  |  | 2350 | [6 empty] | 0 | -2350
04.11.01 | PRUEBAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTAS A TIERRA | glb | 1 | 2350 | 2350 | [5 empty] | 2350 | 2350 | 0
04.12 | FLETES |  |  |  | 324.53 | [6 empty] | 0 | -324.53
04.12.01 | FLETE TERRESTRE - INSTACIONES ELECTRICAS | glb | 1 | 324.53 | 324.53 |  |  | 324.53 |  |  |  | 324.53 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2605225.41 | 431982.54 | 447514.87 | 475016.46 | 554796.36 | 499889.03 | 196020.14 | 2605219.4 | -6.01
| GASTOS GENERALES 10.00% |  |  |  | 260522.541 | 43198.254 | 44751.487 | 47501.646 | 55479.636 | 49988.903 | 19602.014
| UTILIDAD 8.00% |  |  |  | 208418.03 | 34558.6 | 35801.19 | 38001.32 | 44383.71 | 39991.12 | 15681.61
| SUB TOTAL |  |  |  | 3074165.981 | 509739.394 | 528067.547 | 560519.426 | 654659.706 | 589869.053 | 231303.764
| IGV 18.00% |  |  |  | 553349.88 | 91753.09 | 95052.16 | 100893.5 | 117838.75 | 106176.43 | 41634.68
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  | 3627515.861 | 601492.484 | 623119.707 | 661412.926 | 772498.456 | 696045.483 | 272938.444 | 3627507.5 | -8.361
| INCIDENCIAS: (%) PARCIAL TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 100% | 16.58% | 17.18% | 18.23% | 21.3% | 19.19% | 7.524%
| INCIDENCIAS: (%) ACUMULADO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | 16.58% | 33.76% | 51.99% | 73.29% | 92.48% | 100%